## Ark1
[7 empty] | 2 0 2 6 | [11 empty] | 2 0 2 7 | [11 empty] | 2 0 2 8 | [11 empty] | 2 0 2 9
|  | Gjennom-førings-koefisient | Millioner kroner |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| T I L T A K |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029
Helse og omsorg | 1 Bemanningsplanlegging |  | 7.7 | 19.4 | 25 | 25 | bar: 2 0 2 6 8 to 2 0 2 8 6
| 2 Tildeling |  |  |  |  | 20
| 3 Boliger |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.5 | bar: 2 0 2 6 8 to 2 0 2 7 12
| Drift av legevakttelefon – overgang til kommunal løsning (i øk planen) |  | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
| Innsparing avdelingsleder NH langtidsavdeling (i øk planen) |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
| Innsparing avdelingsleder Vestre havn (i øk planen) |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
| Kommuneoverlege og miljørettet helsevern – reduksjon (i øk planen) |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
Oppvekst og opplæring | 1 Bærekraftig skolestruktur |  |  |  |  | 21
| 2 Redusert ITO i grunnskolen |  |  | 0.85 | 1.97 | 6 | bar: 2 0 2 7 1 to 2 0 2 9 12
| 3 Drift og bemanning i barnehage |  | 2.12 | 5.15 | 6.97 | 9.05
| 4 Barnevern |  | 1 | 2.9 | 3.75 | 5
| 5 NAV, VO og integrering |  | 2.62 | 3.82 | 3.82 | 7
Øvrige tiltak
| 1 Årstimer til annet enn undervisning (skole) |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 9 12
| 2 Lokale funksjoner (skole) |  |  | 0.55 | 0.8 | 1.3 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 9 12
| 3 Bruk av assistenter og annet personale (skole) |  |  | 0.5 | 1 | 3 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 9 12
| 4 Særskilt språkopplæring (skole) |  |  | 0.25 | 0.5 | 1.5 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 9 12
| 5 SFO |  |  | 0.25 | 0.5 | 1 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 9 12
| 6 Bemanningsstyring |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | bar: 2 0 2 7 8 to 2 0 2 9 12
| 7 Gjennomgang av alle driftsposter |  |  | 0.1 | 0.3 | 1 | bar: 2 0 2 7 1 to 2 0 2 9 12
| 8 Gjennomgang av alle lisenser |  |  |  | 0.25 | 0.25 | bar: 2 0 2 8 1 to 2 0 2 8 8
| 9 Innsparing leder, 1 årsverk (i økonomiplanen) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
| 10 Innsparing leder, 1 årsverk (i økonomiplanen) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
| 11 Demografitilpasning (klassetall, lærernorm, SFO, Voksenopplæring, lærer- og assistentårsverk) (i økonomiplanen) |  | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | bar: 2 0 2 6 1 to 2 0 2 6 7
Inndekking av rest på 3,65 mill kr fordeles på:
| Skole |  |  |  |  | 1.65
| Barnehage |  |  |  |  | 1
| Mestring og inkludering |  |  |  |  | 1
Kultur, samfunn og organisasjon; Økonomi-styring og infrastruktur | Tiltaksgruppe administrasjon
| Administrasjon 120-funksjonen |  | 7 | 7 | 7 | 7 | bar: 2 0 2 6 1
Tiltaksgruppe Kultur og idrett inkl. innbyggertorg og dokumentsenter
| 1. Egenbetaling kulturskole |  | 0.075 | 0.18 | 0.36 | 0.45 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 2. Dreie undervisningen i kulturskolen – musikk - mer mot grupper |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 6; 2 0 2 8 1 to 2 0 2 8 6
| 3. Koordinering og utleie av idrettsanlegg |  | 0.05 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 12
| 4. Organisering av frivillighetens bruk av kulturbygg |  | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 6
| 5. Koordinering og effektivisering - digitale løsninger for aktiviteter |  | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 6. Redusere tilskudd til lag og foreninger |  | 0.05 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 6
| 7. Redusere kostnader til drift av kommunale idrettsanlegg |  | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 8. Endret struktur og drift av innbyggertorgene |  | 0.35 | 0.82 | 0.82 | 1 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 6
| 9. Omstilling av Dokumentsenter og bibliotek |  | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 10. Økning leieinntekter kulturarena (ligger allerede i Øk plan fra 2026) |  | 0.075 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 11. Gebyr for tobakkskontroll (ligger allerede i Øk plan fra 2026) |  | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 12. Legge ned fagtilbud E-sport (kulturskole) (ligger allerede i Øk plan fra 2026) |  | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 13. Innsparing lederstilling 1 årsverk, Kulturarena (ligger allerede i Øk plan fra 2026) |  | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
Bemanningsreduksjon kommunalteknikk
| Innsparing lederstilling kommunalteknikk (ligger allerede i Øk. Plan fra 2026) |  | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | bar: 2 0 2 6 1
Redusere bygningsmasse/areal
| Redusere arealet i Namdalseid kommunehus |  |  |  | 1 | 1 | bar: 2 0 2 7 7 to 2 0 2 7 12
| Gi bort Statlandet basseng ev. stenge ned |  |  | 1.4 | 1.4 | 1.4 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 2
Brann og redning
| 1 Økte inntekter - selge mer tjenester gjennom samarbeidsavtaler med eksterne og andre kommuner |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 5
| 2 Justere etablerte samarbeidsavtaler mellom kommunene for å sikre at de fortsatt er balanserte |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 7 5
| 3 Effekt av innføring endringer på automatiske brannalarmer. Økning av pris per objekt, endret praksis ved utløst brannalarm |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
| 4 Beste praksis for drift av tjenesten- benchmarking og mer samarbeid regionalt om innkjøp |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
5 Digitalisering av administrative /personalmessige prosesser effektiv og mulighet for å utvikle samarbeider | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 6 12
6 Brannsamarbeid for å møte framtidens utfordringer og få stordriftsfordeler på innkjøp og drift | bar: 2 0 2 7 1 to 2 0 2 7 6
Øvrige tiltak
| Bærekraftig kirkestruktur |  |  |  |  | 1.5
| Gebyrinntekter, tjenestesalg og driftskostnader byggesak og oppmåling |  |  |  | 0.4 | 0.6 | bar: 2 0 2 7 8 to 2 0 2 9 12
Politisk styring (omtalt men tiltak ikke foreslått)
Økt eiendomsskatt (omtalt men tiltak ikke foreslått)
Tverrfaglige tiltaksgrupper | Digitalisering
| Mer automatikk i tilgangsstyring |  |  |  | 0.35 | 0.7 | bar: 2 0 2 7 8 to 2 0 2 9 12
| Gjøre ansatte i stand til å sette opp mobil selv |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05
| Bruke IT-avdelingens løsning for infoskjerm |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | bar: 2 0 2 6 10 to 2 0 2 7 6
| Digitalisering av bilagshåndtering |  |  |  |  | 0.4 | bar: 2 0 2 8 7 to 2 0 2 8 12
| E-handelsløsning |  |  | 0.4 | 0.5 | 0.6 | bar: 2 0 2 7 1 to 2 0 2 9 12
| Fjerne overflødige systemer (systemoversikt) |  |  | 0.5 | 0.7 | 0.8 | bar: 2 0 2 7 8 to 2 0 2 8 12
Kommunale boliger
| Endre leiekontraktene - flere kostnader overføres til leietakere, oppfølging av leiekontraktene |  |  | 0.025 | 0.025 | 0.05 | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 9 12
Gå bort fra framleie og over til direkteleie | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 9 12
Fortsette nedsalg av boliger | bar: 2 0 2 6 7 to 2 0 2 9 12
Godt samarbeid mellom Bolig og Brukerkontor og Eiendom
Øvrige tiltak
Arbeidsgiverpolitikk
| SUM |  | 33.2 | 58.53 | 72.47 | 136.135